## 갠트 차트 템플릿
갠트 차트
프로젝트 이름 |  | [RIP_Backend] |  |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | [Receipt Information Parser]
프로젝트 관리자 |  | [박찬호] |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2023-04-03
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [13 empty] | 2단계 | [34 empty] | 3단계
[7 empty] | 1주 4.3~4.9 | [6 empty] | 2주 4.10~4.16 | [6 empty] | 3주 4.17~4.23 | [6 empty] | 4주 4.29~4.30 | [6 empty] | 5주 5.1~5.7 | [6 empty] | 6주 5.8~5.14 | [6 empty] | 7주 5.15~5.21 | [6 empty] | 8주 5.22~5.29
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
1 | Architecture Design
1.1 | Figma 작업 | 박찬호 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 0 | 100% | bar: 1주 4.3~4.9 월
1.2 | Architecture Design | 박찬호 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 7 | 100% | bar: 1주 4.3~4.9 월 to 2주 4.10~4.16 월
1.3 | ER Diagram 작성 | 박찬호 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 2 | 30% | bar: 2주 4.10~4.16 화 to 2주 4.10~4.16 목
1.4 | API 목록 작성 | 박찬호 | 2023-04-13 | 2023-04-15 | 2 | 0% | bar: 2주 4.10~4.16 목 to 2주 4.10~4.16 토
2 | Implementation
2.1 | Entity 작성 | 박찬호 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 2 | 0% | bar: 3주 4.17~4.23 월 to 3주 4.17~4.23 수
2.2 | Domain 단위 layer 구현 | 박찬호 | 2023-04-29 | 2023-05-20 | 21 | 0% | bar: 4주 4.29~4.30 월 to 7주 5.15~5.21 토
2.2.1 | User Repository, Controller | 박찬호 | 2023-04-29 | 2023-05-01 | 2 | 0% | bar: 4주 4.29~4.30 월 to 5주 5.1~5.7 월
2.2.2 | User Service | 박찬호 | 2023-04-29 | 2023-05-01 | 2 | 0% | bar: 4주 4.29~4.30 월 to 5주 5.1~5.7 월
2.2.3 | Receipt Repository, Service | 박찬호 | 2023-05-01 | 2023-05-10 | 9 | 0% | bar: 4주 4.29~4.30 월 to 6주 5.8~5.14 일
2.2.4 | Receipt Service, Controller | 박찬호 | 2023-05-10 | 2023-05-20 | 10 | 0% | bar: 6주 5.8~5.14 월 to 7주 5.15~5.21 토
2.2.5 | Min.io Object Storage | 박찬호 | 2023-05-18 | 2023-05-20 | 2 | 0% | bar: 7주 5.15~5.21 목 to 7주 5.15~5.21 토
2.3 | Integration Test | 박찬호 | 2023-05-03 | 2023-05-22 | 19 | 0% | bar: 5주 5.1~5.7 수 to 7주 5.15~5.21 일
3 | Quality Management
4.1 | 성능 테스트 | 박찬호 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 7 | 0%
4.2 | 디버깅 | 박찬호 | 2023-05-24 | 2023-05-28 | 4 | 0% | bar: 8주 5.22~5.29 수 to 8주 5.22~5.29 토