## 갠트 차트 템플릿
RIP(ML TEAM) SCHEDULE
프로젝트 이름 |  | RIP(ML TEAM) |  |  |  |  | 학과명 | [6 empty] | 모바일시스템공학과
프로젝트 관리자 |  | 하승원, 허찬용 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2023.03.01~2023.06.30
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [14 empty] | 2단계 | [14 empty] | 3단계 | [14 empty] | 4단계 | [14 empty] | 5단계
[7 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주 |  |  |  |  | 9주 |  |  |  |  | 10주 |  |  |  |  | 11주 |  |  |  |  | 12주 |  |  |  |  | 13주 |  |  |  |  | 14주
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수
1 | 프로젝트 구상 및 착수
1.1 | 프로젝트 구상 | 하승원, 허찬용 | 2023-03-15 | 2023-03-22 | 7 | 100% | bar: 1주 수 to 2주 수
1.2 | 조사 | 하승원, 허찬용 | 2023-03-17 | 2023-03-27 | 10 | 100% | bar: 1주 금 to 3주 월
1.3 | 예상 | 하승원, 허찬용 | 2023-03-21 | 2023-03-29 | 8 | 100% | bar: 2주 화 to 3주 수
1.4 | 프로젝트 착수 | 하승원, 허찬용 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 0 | 100% | bar: 3주 목 to 3주 금
2 | 코드 작성
2.1 | OCR 모델 | 하승원,허찬용 | 2023-03-31 | 2023-06-05 | 65 | 100%
2.1.1 | 적합한 OCR 논문 코드 서칭 및 토의 후 선정 | 하승원, 허찬용 | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 5 | 100% | bar: 3주 금 to 4주 수
2.1.2 | Pretrained OCR 모델 선정 | 하승원, 허찬용 | 2023-04-05 | 2023-04-07 | 2 | 100% | bar: 4주 수 to 4주 금
2.1.3 | 선정된 OCR 사용 | 하승원 | 2023-04-10 | 2023-04-14 | 4 | 100% | bar: 5주 월 to 5주 금
2.1.4 | OCR 모델 직접 구현(Future Work) | 하승원, 허찬용 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 15 | 0%
2.2 | Layoutlmv2 모델 | 하승원, 허찬용 | 2023-04-10 | 2023-05-19 | 39 | 0%
2.2.1 | Layoutlmv2 모델 관련 코드 서칭 및 분석 | 하승원, 허찬용 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 2 | 80% | bar: 5주 월 to 5주 수
2.2.2 | Layoutlmv2 모델 적합성 토의 | 하승원, 허찬용 | 2023-04-12 | 2023-04-14 | 2 | 0% | bar: 5주 수 to 5주 금
2.2.3 | Layoutlmv2 모델 선정 | 하승원, 허찬용 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 1 | 0% | bar: 6주 월 to 6주 화
2.2.4 | Layoutlmv2 모델 사용 및 훈련(각 종 오류 해결) | 하승원, 허찬용 | 2023-04-19 | 2023-05-19 | 30 | 0%
2.2.5 | Layoutlmv2 모델을 위한 데이터 전처리 | 허찬용 | 2023-04-19 | 2023-04-25 | 6 | 0% | bar: 6주 수 to 7주 화
2.2.6 | 데이터 Taging 작업 | 하승원 | 2023-04-26 | 2023-04-28 | 2 | 0% | bar: 7주 수 to 7주 금
2.2.7 | Layoutlmv2 모델 훈련 & 예측 | 하승원, 허찬용 | 2023-05-01 | 2023-05-05 | 4 | 0% | bar: 8주 월 to 8주 금
2.2.8 | Layoutlmv2 모델 훈련 및 예측 데이터 추출 | 하승원 | 2023-05-08 | 2023-05-12 | 4 | 0% | bar: 9주 월 to 9주 금
2.2.9 | 예측 데이터 Json 또는 CSV 파일로 전처리 | 허찬용 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 4 | 0% | bar: 10주 월 to 10주 금
3 | 모델 평가
3.1 | Test Data로 정확도 판단 | 하승원, 허찬용 | 2023-05-10 | 2023-05-15 | 5 | 0% | bar: 9주 수 to 10주 월
3.2 | 모델 평가 | 하승원, 허찬용 | 2023-05-16 | 2023-05-19 | 3 | 0% | bar: 10주 화 to 10주 금
3.2.1 | 모니터링 | 하승원, 허찬용 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 4 | 0% | bar: 11주 월 to 11주 금
3.3 | 모델 업데이트 | 하승원, 허찬용 | 2023-05-29 | 2023-06-14 | 15 | 0% | bar: 12주 월 to 14주 수